# T/CECS  XX-202X

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

核电建设项目建筑信息模型（BIM）

施工应用标准

Standard for building information modeling in nuclear power plant construction

（征求意见稿）

20**年**月

前    言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第一批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2022〕第13号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分9章和3个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、施工模型、深化设计、技术准备、预制加工、施工实施、竣工交付等。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑与城市信息模型专业委员会负责管理，由核工业工程研究设计有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给核工业工程研究设计有限公司（地址：北京市顺义区顺康路58号，邮编：101300，邮箱：cni23-BIM@cni23.com）

主 编 单 位 ：中国核工业二三建设有限公司

核工业工程研究设计有限公司

参 编 单 位 ：中国核电工程有限公司

深圳中广核工程设计有限公司

上海核工程研究设计院

国核电力规划设计研究院有限公司

中国原子能科学研究院

中国五洲工程设计集团有限公司

南华大学

主要起草人员：杨远松   李雅斌   周波波   席利国   刘  超   刘文浩

赵  丹   张  勇   范  凯   马庆会   施发永   常海军

席晋辉   陈  异   刘海洋   周利明   张仁静   温颖帅

颜晓疆   郑玉栋   韩国姣   申梦岭   周  巍   王石磊

苏仲亮   郭文文   包  露   杨  洋   张禹生   刘  龙

徐国飞   梁鹏虎   王珑璋   徐城杰   王宗奎   张  贤

刘林顶   刘安元   王湘江

主要审查人员：

# 目    次

1 总  则	(1)

2 术  语	(2)

3 基本规定	(4)

3.1 一般规定	(4)

3.2 施工BIM应用策划	(4)

3.3 施工BIM应用管理	(6)

4 施工模型	(7)

4.1 一般规定	(7)

4.2 模型创建	(7)

4.3 模型精细度	(8)

5 深化设计	(11)

5.1 一般规定	(11)

5.2 深化设计BIM应用原则	(11)

5.3 深化设计BIM应用内容	(11)

6 技术准备	(13)

6.1 一般规定	(13)

6.2 统计与输机	(13)

6.3 碰撞检查	(13)

6.4 施工模拟	(14)

6.5 模块化设计	(14)

7 预制加工	(15)

8 施工实施	(16)

8.1 一般规定	(16)

8.2 施工应用	(16)

8.3 进度管理	(16)

8.4 质量管理	(18)

8.5 安全管理	(18)

9 竣工交付	(20)

9.1 一般规定	(20)

9.2 竣工交付模型	(20)

9.3 竣工交付文档	(20)

附录A  模型单元几何表达精度	(21)

附录B  模型单元信息深度	(28)

附录C  深化设计模型和施工过程模型的精细度	(29)

用词说明	(31)

引用标准名录	(32)

附：条文说明	(33)

# Contents

1 General provisions	(1)

2 Terms	(2)

3 Basic requirements	(4)

3.1 General requirements	(4)

3.2 Construction BIM execution plan	(4)

3.3 Construction BIM execution management	(6)

4 Construction BIM model	(7)

4.1 General requirements	(7)

4.2 Model authoring	(7)

4.3 Level of model definition	(8)

5 Detail design	(11)

5.1 General requirements	(11)

5.2 Detail design BIM execution principles	(11)

5.3 Detail design BIM execution contents	(11)

6 Technical Preparation	(13)

6.1 General requirements	(13)

6.2 Statistics and data inputting	(13)

6.3 Clash detection	(13)

6.4 Construction simulation	(14)

6.5 Modular design	(14)

7 Component prefabrication	(15)

8 Construction implementation	(16)

8.1 General requirements	(16)

8.2 Construction application	(16)

8.3 Schedule management	(16)

8.4 Quality management	(18)

8.5 Safety management	(18)

9 Completion delivery	(20)

9.1 General requirements	(20)

9.2 Completion delivery model	(20)

9.3 Completion delivery documents	(20)

Appendix A  Level of geometric detail of model units	(21)

Appendix B  Level of information detail of model units	(28)

Appendix C  Level of model definition	(29)

Explanation of wording	(31)

List of quoted standards	(32)

Addition：Explanation of provisions	(33)

总  则

- 本标准适用于核电建设项目的施工阶段，主要针对建筑信息模型在核岛厂房范围内机电安装施工过程中的应用。旨在规范和引导核岛安装施工过程中的建筑信息模型应用，提高施工数字化应用水平，助力安装施工效率和效益的提升。

- 本标准规定了核电站核岛安装工程建筑信息模型在深化设计、技术准备、预制加工、施工过程、竣工交付全过程应用的相关要求。

- 施工阶段建筑信息模型的创建、使用和管理，除应符合本标准外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

术  语

- 施工建筑信息模型  BIM in construction

施工阶段应用的建筑信息模型。简称施工BIM。

- 工程对象  engineering object

构成建筑工程的建筑物、系统、设施、设备、零件等物理实体的集合。

- 模型单元  model unit

建筑信息模型中承载建筑信息的实体及其相关属性的集合，是工程对象的数字化表达。

- 模型精细度  level of model definition（LOD）

建筑信息模型中所容纳的模型单元丰富程度的衡量指标。

- 施工图设计模型  construction drawing design model

由设计单位在施工图设计阶段形成的三维模型。

- 几何信息  geometric information

建筑信息模型构件内部几何形态和外部空间位置数据的集合。

- 非几何信息  non-geometric information

除建筑信息模型几何数据以外的所有数据的集合。

- 几何表达精度  level of geometric detail

模型单元在视觉呈现时，几何表达真实性和精确性的衡量指标。

- 信息深度  level of information detail

模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标。

- 输机  data inputting

将工程对象对应的身份信息、定位信息、系统信息、技术信息、生产信息等，输入至计算机的工程项目信息化施工管理平台的操作过程。

- BIM协同管理平台  BIM collaborative management platform

利用物联网、云计算、大数据等技术，在计算机上建立的虚拟的项目协作环境。能够联接工程项目中的人员、数据和流程，为施工提供以BIM为核心的项目协同服务，实现项目施工过程管理的数据标准化、管控可视化和业务一体化。简称BIM平台。

- 硬碰撞  hard clash

指两个或多个物体在三维空间中直接发生实体交叉或重叠，导致无法按设计施工的物理冲突。

- 软碰撞  soft clash

指物体之间未直接发生实体交叉或重叠，但因间距不满足规范、操作空间、功能性等要求而产生的冲突。

- 虚拟建造  virtual construction

是指利用数字技术，通过建筑信息模型（BIM）来可视化、模拟和优化建筑项目的施工过程。它是BIM的一种应用，通过建立虚拟的建筑模型和模拟施工过程，可以在实际施工之前进行预先规划、协调和优化。

- 三维模型施工  3D model construction

将施工所需的工程对象规格、尺寸、定位等信息反映至三维模型中，并利用三维模型开展施工作业的过程。

基本规定

一般规定

- 施工BIM应用的目标和范围应根据项目特点、合同要求及工程项目相关方BIM应用水平等综合确定。

- 施工BIM应用宜覆盖包括工程项目深化设计、技术准备、预制加工、施工实施、竣工交付等阶段的施工全过程，也可根据工程项目实际需要应用于某些环节或任务。

- 施工BIM应用应事先制定施工BIM应用策划，并遵照策划进行BIM应用的过程管理。

- 工程项目相关方在施工BIM应用中应采取协议约定等措施确定施工模型数据共享和协同工作的方式。

- 工程项目相关方应根据BIM应用目标和范围选用具有相应功能的BIM软件。

- BIM软件应具备下列基本功能：

- 模型输入、输出；

- 模型浏览或漫游；

- 模型信息处理；

- 相应的专业应用；

- 应用成果处理和输出；

- 支持开放的数据交换标准。

- BIM软件宜具有与工程项目信息化施工管理平台集成或融合的能力。

施工BIM应用策划

- 工程项目的施工BIM应用应与项目管理需求协调一致。

- 施工BIM应用策划应由施工单位编制，宜明确下列内容：

- BIM应用目的和目标；

- BIM应用范围和内容；

- 人员组织架构和相应职责；

- 软硬件配置；

- BIM应用流程；

- 模型创建、使用和管理要求；

- 信息交换要求；

- 模型质量控制和信息安全要求；

- 进度计划和应用成果要求等。

- 工程项目施工BIM人员应包括BIM管理人员和专业BIM工程师。

- BIM管理人员应负责对施工BIM应用进行规划、监督和指导，专业BIM工程师应负责施工BIM应用的具体实施。

- 除满足本标准3.1.6、3.1.7条的规定外，工程项目应根据施工BIM应用目标和内容，选择合适的施工BIM软件，并应符合下列规定：

- 模型创建软件应能够匹配核电厂的对象分解结构，能够准确表达工程对象的编码；

- 施工模拟软件应具备依据施工方案对三维模型进行移动、旋转、缩放、配色、透明、贴图等操作的功能，能够实现施工模拟图片、视频等可视化成果的输出；

- 施工管理软件应能够轻量化显示三维模型，具备施工数据与模型关联、可视化浏览、综合查询等功能，能够实现多人员权限分级的协同管理。

- 工程项目应综合考虑施工BIM应用目标和内容，选择合适的软件版本，并应满足工程项目相关方信息共享的要求。

- 根据工程项目施工BIM应用目标和内容，可自定义开发相应的BIM软件或插件。

- 工程项目应综合考虑施工BIM应用内容和软件配置情况，以及项目体量大小、项目复杂程度、BIM工作方式等，确定施工BIM应用硬件配置。

- BIM应用流程编制宜分为整体和分项两个层次。整体流程应描述不同BIM应用之间的逻辑关系、信息交换要求及责任主体等。分项流程应描述BIM应用的详细工作顺序、参考资料、信息交换要求及每项任务的责任主体等。

- 施工BIM应用策划应根据项目的进展不断更新、调整。

施工BIM应用管理

- 工程项目相关方应明确施工BIM应用的工作内容、技术要求、进度要求、工作职责等。

- 施工BIM应用管理应能够满足不同施工参与方对施工BIM数据共享与应用的要求。

- 施工BIM应用管理应建立项目工作机制，实施BIM应用过程管理。

- 施工BIM应用管理应制定模型质量控制措施，模型质量控制措施应包括下列内容：

- 模型与工程项目的符合性检查；

- 不同模型单元之间的相互关系检查；

- 模型与相应标准规定的符合性检查；

- 模型信息的准确性和完整性检查。

- 施工单位宜结合施工BIM应用目标，对BIM应用效果进行定性或定量评价，并总结实施经验，提出改进措施。

- 施工BIM应用的成果交付应按合同规定进行，并应符合本标准第9章节的规定。

施工模型

一般规定

- 施工模型应包括深化设计模型、施工过程模型和竣工交付模型。

- 施工模型宜在施工图设计模型基础上创建，也可根据施工图等已有工程项目文件进行创建。

- 施工模型应根据施工BIM应用相关专业和任务的需求，按照统一的规则和要求创建。

- 模型创建应采用统一的坐标系、坐标原点和度量单位。

- 施工模型宜具备下列功能：

- 可视化；

- 可模拟分析；

- 可计算分析；

- 可统计算量；

- 可出图。

- 模型单元信息宜包括下列内容：

- 尺寸、定位、空间拓扑关系等几何信息；

- 中文名称、规格型号、材料和材质、生产厂商、功能与性能技术参数，以及图纸、系统、位置、安装者、安装时间、施工方式、工程逻辑关系等非几何信息。

模型创建

- 施工模型的创建应综合考虑模型的使用范围及目的，应满足核岛安装工程施工BIM应用的要求。

- 施工模型应依据施工图设计模型、施工图、技术规格书、变更文件等资料进行创建。

- 深化设计模型宜在施工图设计模型基础上，通过增加或细化模型单元等方式进行创建。

- 施工过程模型宜在施工图设计模型或深化设计模型基础上创建。宜根据产品分解结构（PBS）、施工范围和施工内容对模型单元进行必要的拆分或合并处理，并按要求在施工过程中对模型单元附加或关联施工信息。

- 竣工交付模型宜在施工过程模型的基础上，根据工程项目竣工交付要求，通过修改、增加或删除相关信息创建。

- 施工模型创建前应建立统一的模型创建规则，包括下列内容：

- 模型库创建规则；

- 模型单元的创建规则；

- 模型单元的命名规则；

- 模型单元非几何信息的写入规则；

- 模型审查规则。

- 施工模型创建中所有模型均应使用毫米为单位。

- 施工模型创建应选取统一的基准点，宜以核岛反应堆厂房±0.000m标高的中心位置为基准。

- 施工模型创建完成后应进行模型审查，模型审查应符合下列基本原则：

- 完整性：应包含所有需要创建的模型，满足模型精细度要求；

- 规范性：应使用正确的对象创建模型，无多余、重复的模型单元；

- 正确性：模型的几何信息、非几何信息及模型单元命名应符合要求；

- 协调性：模型应无因设计错误造成的各专业冲突。

- 当工程发生变更时，应更新施工模型及相关信息，并记录工程及模型的变更。

- 模型单元的增加、细化、拆分、合并、集成等操作后应进行模型的审查。

- 对于使用不同BIM软件创建的施工模型，应能够转换成兼容的数据格式，实现各施工模型的合并或集成。

模型精细度

- 施工模型宜基于模型单元的几何信息和非几何信息进行模型精细度划分。

- 模型单元的几何表达精度应符合下列规定：

- 应选取适宜的几何表达精度呈现模型单元的几何信息；

- 在满足施工BIM应用需求的前提下，应选取较低等级的几何表达精度；

- 不同的模型单元可选取不同的几何表达精度。

- 施工模型根据模型单元几何信息的不同，几何表达精度的等级划分应符合表4.3.3的规定。建筑、结构、管道、通风空调、电气、自动化控制仪表、机械设备专业的模型单元几何表达精度可按本标准附录A的规定采用。

表4.3.3  几何表达精度的等级划分

| 等级 | 代号 | 几何表达精度要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级几何表达精度 | G1 | 满足二维化或者符号化识别需求的几何表达精度 | 具备基本外轮廓形状，粗略的尺寸和形状 |
| 2级几何表达精度 | G2 | 满足空间占位、主要颜色等粗略识别需求的几何表达精度 | 满足空间占位近似几何尺寸，形状和方向，能够反映物体本身大致的几何特性；主要外观尺寸不得变更，细部尺寸可调整 |
| 3级几何表达精度 | G3 | 满足建造安装流程、采购等精细识别需求的几何表达精度 | 物体主要部分必须在几何上表述准确，能够反映物体的基本外形，保证施工模拟和碰撞检查中不产生错误判断 |
| 4级几何表达精度 | G4 | 满足高精度渲染展示、产品管理、制造加工准备等高精度识别需求的几何表达精度 | 详细的模型实体，最终确定模型尺寸 |

- 模型单元的信息深度应符合下列规定：

- 应选取适宜的信息深度体现模型单元的属性信息；

- 属性应包括中文字段名称、编码、数据类型、数据格式、计量单位、值域、约束条件；

- 属性值应符合下列规定：

- 应符合唯一性原则，即属性值和属性应一一对应，在单个应用场景中属性值应唯一；

- 应符合一致性原则，即同一类型的属性、格式和精细度应一致。

- 施工模型根据模型单元非几何信息的不同，信息深度等级的划分应符合表4.3.5的规定，每个信息深度等级对应的属性信息可按本标准附录B的规定采用。

表4.3.5  信息深度等级的划分

| 等级 | 代号 | 等级要求 |
| --- | --- | --- |
| 1级信息深度 | N1 | 宜包含模型单元的身份描述，项目信息、组织角色等信息 |
| 2级信息深度 | N2 | 宜包含和补充N1等级信息，增加实体系统关系、组成及材质，性能或属性等信息 |
| 3级信息深度 | N3 | 宜包含和补充N2等级信息，增加生产信息、安装信息 |
| 4级信息深度 | N4 | 宜包含和补充N3等级信息，增加资产信息和维护信息 |

- 施工图设计模型及施工模型的模型精细度代号应符合表4.3.6的规定。

表4.3.6  施工图设计模型及施工模型的模型精细度代号

| 序号 | 名称 | 代号 | 形成阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计模型 | LOD300 | 施工图设计阶段 |
| 2 | 深化设计模型 | LOD350 | 深化设计阶段 |
| 3 | 施工过程模型 | LOD400 | 施工实施阶段 |
| 4 | 竣工交付模型 | LOD500 | 竣工交付阶段 |

- 深化设计模型和施工过程模型的精细度可按照本标准附录C的规定选用。竣工交付模型的几何表达精度不宜低于施工过程模型，应在施工过程模型的基础上附加或关联相关交付信息和资料等非几何信息。

- 施工模型在满足模型精细度要求的前提下，可使用文档、图形、图像、视频等扩展信息。

深化设计

一般规定

- 核岛安装工程中管道和通风空调专业的深化设计宜应用BIM。

- 应用BIM进行深化设计宜制定深化设计流程。

- BIM深化设计流程宜包括创建深化设计模型、二次设计、模型校审、工程量统计、生成深化设计图、深化设计图校审及提交成果等。

- 深化设计BIM软件应具备空间协调、工程量统计、深化设计图和报表生成等功能。

- 深化设计图应包括二维图和必要的三维模型视图。

深化设计BIM应用原则

- 深化设计BIM应用，宜基于施工图设计模型或各专业设计文件创建深化设计模型，校核系统布置合理性，输出深化设计图和工程量清单等。

- 深化设计过程中，应在模型中补充或完善设计阶段未确定的设备、附件、末端等模型单元。

- 深化设计模型应包括管道、通风空调管线模型单元，以及支吊架、减震设施、贯穿件等配套模型单元。

- 深化设计模型可按专业、系统、层高、区域等进行组织。

- 深化设计模型用于预制加工时，应满足管道、风管等分段下料、工程量统计、加工图生成等要求。

深化设计BIM应用内容

- 深化设计BIM应用宜包括下列内容：

- 深化设计模型创建；

- 管线分段、管段及支吊架编号、焊口标识；

- 参数复核；

- 深化设计图输出；

- 工程量统计及工程量清单输出。

- 管道专业深化设计BIM应用，应在深化设计模型上确定管道分段、焊口位置，以及管段编号和焊口标识等内容。

- 通风空调专业深化设计BIM应用，应在深化设计模型上确定风管分段、支吊架位置，以及管段和支吊架编号等内容。

- 在深化设计阶段利用模型进行模块化设计时，应在深化设计模型中按照模块化设计规则确定模块划分的范围。

- 深化设计BIM应用，宜通过深化设计模型对尺寸、标高、定位、技术参数等进行复核，对发现的问题应进行澄清处理。

- 深化设计BIM应用，宜通过深化设计模型生成支吊架详图。

- 深化设计BIM应用，宜通过深化设计模型统计工程量并输出工程量清单。

- 深化设计BIM应用成果宜包括深化设计模型、深化设计图、工程量清单等。

技术准备

一般规定

- 技术准备阶段的统计与输机、碰撞检查、施工模拟、模块化设计等宜应用BIM。

- 技术准备BIM应用，应基于施工图设计模型或深化设计模型开展。

- 技术准备BIM应用，宜搭建BIM协同管理平台，并将施工模型上传至BIM平台，开展模型浏览、信息检索与查询等应用。

- 上传至BIM平台的模型，宜以房间或区域为单位进行组织。

- 技术准备BIM应用，宜将施工图、技术规格书、变更文件等上传至BIM平台，并与对应施工模型关联。

统计与输机

- 用于统计与输机的施工模型，模型单元信息深度不应低于N3等级。

- 技术准备BIM应用，宜利用深化设计模型进行各专业工程量和材料量的统计，统计规则可按照项目要求确定。

- 工程量和材料量宜使用BIM平台进行统计。

- 技术准备BIM应用，宜利用深化设计模型通过直接或间接的方式进行工程对象信息的输机。

- 当采用直接方式输机时，可使用BIM平台进行施工模型与工程项目信息化施工管理平台的数据关联。

碰撞检查

- 技术准备BIM应用，宜利用施工图设计模型或深化设计模型进行专业内部和专业之间的碰撞检查。

- 碰撞检查前，应将涉及的所有专业的模型单元综合成一个整体。

- 碰撞检查软件应具有多种格式模型单元进行模型综合的能力，可使用BIM平台进行碰撞检查。

- 碰撞检查应包括硬碰撞检查和软碰撞检查两种形式。

- 碰撞检查距离设置应符合下列规定：

- 硬碰撞检查距离不应大于5mm；

- 软碰撞检查距离应综合考虑保温层厚度、操作空间等要求综合确定。

- 碰撞检查应形成碰撞检查报告，对其中的碰撞问题应调整模型或向设计单位澄清。

施工模拟

- 核岛安装工程中的危大、超危大工程施工方案，以及其他专项施工方案，应应用虚拟建造。

- 对施工方案应用虚拟建造时，宜利用施工模型对工程对象的运输、吊装、安装施工过程进行受力分析。

- 核岛安装工程中工程对象密集、工序复杂区域的施工逻辑分析与排布，宜应用虚拟建造。

- 施工逻辑分析与排布应用虚拟建造时，可使用自动化算法进行各专业安装工程对象的施工逻辑自动模拟。

- 进行虚拟建造时，宜附加或关联资源配置信息。

- 虚拟建造形成的可视化成果，应向施工人员进行技术交底。

模块化设计

- 技术准备BIM应用，宜利用施工图设计模型或深化设计模型进行模块化设计。

- 模块化设计宜利用施工模型输出模块化设计图、模块工程量清单和必要的模块三维模型。

- 模块化设计图应包括二维图和必要的三维模型视图。

- 利用施工模型进行模块化设计，应在模型中写入模块编号、模块化设计图号等模块化设计信息。

- 模块化设计宜利用模块三维模型进行力学计算和加固措施设计。

- 模块化设计后，宜对模块设计合理性、模块安装可行性进行可视化模拟。

预制加工

- 预制加工BIM应用宜从深化设计模型中获取加工依据。

- 预制加工BIM应用宜建立编码体系和工作流程。

- 预制加工BIM软件应具备预制加工图生成功能。

- 风管宜利用模型生成预制加工图。

- 支吊架宜利用模型生成预制加工图。

- 模块及其加固措施宜利用模型生成预制加工图。

- 管道和设备的保温宜利用模型生成预制加工图。

- 预制加工BIM应用，可采用数字化加工设备与BIM软件进行数据交换。

- 预制加工BIM应用成果宜包括预制加工图和预制加工模型。

- 预制加工完成情况信息应通过BIM平台附加到施工模型中。

施工实施

一般规定

- 施工实施阶段应结合项目特点和合同要求，开展BIM的各项施工应用。

- 施工实施阶段的进度、质量、安全管理宜应用BIM。

- 施工实施BIM应用，应基于施工图设计模型或深化设计模型开展。

- 施工过程模型中附加或关联的施工信息应包括进度、质量、安全管理及其他施工相关资料及信息。

- 宜使用BIM平台开展施工实施BIM应用。

- 施工过程中应根据变更及时维护施工模型，并将变更资料与对应模型关联。

施工应用

- 施工实施BIM应用，宜在BIM平台上开展施工过程模型浏览等可视化应用。设计和施工信息查询等可视化应用。

- 施工实施BIM应用，宜将施工过程模型附加或关联条形码、电子标签等物联网标识信息，并宜以房间为单位拆分模型。

- 施工过程中的管道焊口，可通过模型在BIM平台中进行可视化管理。

- 施工过程中的自动焊应用，宜应用BIM分析自动焊设备的空间可达性。

- 施工实施BIM应用，可考虑应用三维模型施工。

- 三维模型施工宜基于BIM平台开展。

- 施工实施BIM应用，宜结合使用虚拟现实技术。

- 施工实施BIM应用，宜结合使用三维激光扫描技术。

- 施工过程中管道系统的密封性、功能性试验宜应用BIM，通过模型可视化试验点、试验边界，并在模型上附加或关联试验相关资料及信息。

- BIM平台应能够支持根据施工过程中各项应用的实际需求进行定制化开发。

进度管理

- 进度管理中的进度计划制定、形象进度可视化、进度对比分析、进度预警等宜应用BIM。

- 进度管理BIM应用，宜基于深化设计模型开展。

- 进度管理BIM应用，应根据工作分解结构对施工模型进行拆分或合并处理，并附加或关联时间信息形成进度管理模型。

- 进度管理模型宜附加或关联计划进度、实际进度和资源配置等信息。

- 进度管理BIM应用，宜基于进度管理模型计算各任务节点的工程量，并基于定额确定资源配置。

- 进度管理BIM应用，应对实际进度的原始数据进行收集、整理、统计和分析，并宜将实际进度信息附加或关联到进度管理模型。

- 进度计划制定BIM应用宜结合工作分解结构、资源配置和施工逻辑，以及项目进度计划的要求开展。

- 进度计划制定时，工作分解结构应按照机组、厂房、区域、专业、系统、管线等分解，并应满足下列要求：

- 工作分解结构宜达到支持制定进度计划的详细程度；

- 按照工作分解结构创建的施工模型应与施工流程对应。

- 形象进度可视化、进度对比分析、进度预警应用BIM宜在BIM平台中开展。

- 形象进度可视化时，宜基于附加或关联到进度管理模型上的计划进度和实际进度，按时间先后顺序加载相应模型，完成进度可视化模拟。在模拟过程中可同步显示资源配置信息。

- 进度对比分析时，应基于进度管理模型对项目实际进度与计划进度计算出进度时差。

- 进度预警时，应制定预警规则，明确预警提前量和预警节点，并在BIM平台中生成进度预警信息。

- 项目后续进度计划应根据进度对比分析结果和进度预警信息进行调整，进度管理模型应作相应更新。

- 进度管理BIM应用成果宜包括进度管理模型、形象进度模拟视频、进度预警报告、进度计划变更文档等。

质量管理

- 质量管理中的质量检查、质量问题分析、质量问题处理等宜应用BIM。

- 质量管理BIM应用，宜基于深化设计模型开展。

- 质量管理BIM应用，宜在BIM平台中开展，可结合模型在BIM平台中完成各项质量管理流程的线上审批。

- 质量管理BIM应用，应在施工模型上附加或关联质量管理信息，形成质量管理模型。质量管理信息宜包括下列内容：

- 质量控制资料；

- 功能检验资料；

- 质量检查记录。

- 质量检查BIM应用，宜利用质量管理模型确定检查内容、位置、标准等。

- 质量检查时，宜将质量检查信息附加或关联到相关模型单元中。

- 质量问题分析时，宜利用质量管理模型按施工位置、专业、人员等对质量信息和问题进行汇总和展示。

- 质量问题处理时，宜将质量问题处理信息附加或关联到相关模型单元中。

- 质量管理BIM应用成果宜包括质量管理模型、质量检查报告等。

安全管理

- 安全管理中的安全技术措施制定、安全实施方案策划、安全实施过程监管、安全隐患及事故处理、安全问题分析等宜应用BIM。

- 安全管理BIM应用，宜基于深化设计模型开展。

- 安全管理BIM应用，宜在BIM平台中开展，可结合模型在BIM平台中完成各项安全管理流程的线上审批。

- 安全管理BIM应用，应在施工模型上附加或关联安全管理信息，形成安全管理模型。安全管理信息宜包括下列内容：

- 安全生产/防护设施；

- 安全检查；

- 风险源；

- 事故。

- 安全技术措施制定和安全实施方案策划时，宜使用安全管理模型辅助相关人员识别风险源，向有关人员进行安全技术交底，并将安全交底记录附加或关联到相关模型单元中。

- 安全实施过程监管时，宜利用安全管理模型确定高风险作业内容及位置，并对高风险作业的开展情况进行跟踪。

- 安全隐患及事故处理时，宜使用安全管理模型制定相应的整改措施，并将安全隐患整改信息附加或关联到相关模型单元中；安全事故发生后，宜将事故调查报告及处理决定附加或关联到相关模型单元中。

- 安全问题分析时，宜利用安全管理模型按施工位置、专业、人员等对安全信息和问题进行汇总和展示。

- 安全管理BIM应用成果宜包括安全管理模型及相关报告。

竣工交付

一般规定

- 竣工交付阶段BIM交付内容应包括竣工交付模型和竣工交付文档。

- 竣工交付BIM应用宜制定交付策略，明确交付范围、组织方式和交付形式等。

- 竣工交付阶段BIM交付内容应满足完整性、一致性和准确性的要求。

- 宜使用BIM平台开展竣工交付BIM应用。

竣工交付模型

- 竣工交付模型应在施工过程模型上附加或关联竣工交付相关信息和资料，并与工程项目交付实体一致。

- 竣工交付模型应按照接收方的要求对模型进行轻量化处理，并符合下列规定：

- 当接收方为建设单位时，应按照合同约定完成竣工交付。

- 当接收方为施工单位时，竣工交付模型应符合施工单位BIM管理规章制度和标准要求，经施工单位BIM管理部门审核后存档。

- 竣工交付模型不应包含临时信息、测试信息以及与交付无关的信息。

竣工交付文档

- 竣工交付文档的内容应由交付双方在合同中约定，宜涵盖深化设计、技术准备、预制加工、施工实施等阶段的文档资料。

- 竣工交付文档应符合国家和行业现行有关标准的规定。

- 竣工交付文档应附加或关联到相关模型单元中。

- 附录A  模型单元几何表达精度

表A-1  建筑模型单元几何表达精度

| 模型单元 | 几何表达精度 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 外墙 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | - 宜体量化表示空间占位； - 宜表示核心层和外饰面材质； - 外墙定位基线宜与墙体核心层外表面重合，如有保温层，宜与保温层外表面重合。 |
|  | G3 | - 构造层厚度不小于20mm时，宜按照实际厚度建模； - 宜表示安装构件； - 宜表示各构造层的材质； - 外墙定位基线应与墙体核心层外表面重合，无核心层的外墙体，定位基线应与墙体内表面重合，有保温层的外墙体定位基线应与保温层外表面重合。 |
|  | G4 | - 构造层厚度不小于10mm时，宜按照实际厚度建模； - 安装构件模型单元几何细度为10mm； - 宜表示各构造层的材质； - 外墙定位基线应与墙体核心层外表面重合，无核心层的外墙体，定位基线应与墙体内表面重合，有保温层的外墙体定位基线应与保温层外表面重合。 |
| 内墙 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | - 宜体量化表示空间占位； - 宜表示核心层和外饰面材质； - 内墙定位基线宜与墙体核心层表面重合，如有隔音层，宜与隔音层外表面重合。 |
|  | G3 | - 构造层厚度不小于20mm时，宜按照实际厚度建模； - 宜表示安装构件； - 宜表示各构造层的材质； - 内墙定位基线应与墙体核心层外表面重合，无核心层的外墙体，定位基线应与墙体内表面重合，有隔音的内墙体定位基线与隔音层外表面重合。 |
|  | G4 | - 构造层厚度不小于10mm时，宜按照实际厚度建模； - 安装构件模型单元几何细度为10mm； - 宜表示各构造层的材质； - 内墙定位基线应与墙体核心层外表面重合，无核心层的内墙体定位基线应与墙体内表面重合，有隔音层的外墙体定位基线应与隔音层外表面重合。 |
| 门窗 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | - 宜表示框材、嵌板； - 门窗洞口尺寸应准确。 |

续表A-1

| 模型单元 | 几何表达精度 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 门窗 | G3 | - 宜表示框材、嵌板、主要安装构件； - 内嵌板的门窗应明确表示； - 门窗、百叶框材和断面模型单元几何细度应为30mm。 |
|  | G4 | - 宜表示框材、嵌板、主要安装构件、密封材料； - 内嵌板的门窗应明确表示。 |
| 屋顶 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | - 宜体量化表示空间占位； - 平屋面建模可不考虑屋面坡度，且结构构造层顶面与屋面标高线宜重合； - 坡屋面与异形屋面应按设计形状和坡度建模，主要结构支座顶标高与屋面标高线宜重合。 |
|  | G3 | - 应输入屋面各构造层的信息，构造层厚度不小于20mm时，应按照实际厚度建模； - 楼板的核心层和其他构造层可按独立楼板类型分别建模； - 平屋面建模宜考虑屋面坡度； - 坡屋面与异形屋面应按设计形状和坡度建模，主要结构支座顶标高与屋面标高线宜重合； - 屋面主要构件宜建模，模型单元几何细度为20mm。 |
|  | G4 | - 应输入屋面各构造层的信息，构造层厚度不小于10mm时，应按照实际厚度建模； - 楼板的核心层和其他构造层可按独立楼板类型分别建模； - 平屋面建模应考虑屋面坡度； - 坡屋面与异形屋面应按设计形状和坡度建模，主要结构支座顶标高与屋面标高线宜重合； - 屋面其它构件宜建模，模型单元几何细度为10mm； - 如视觉表达需要，屋面各层构造、构件宜赋予可识别的材质信息。 |
| 楼板 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | - 宜体量化表示空间占位； - 除非设计要求，无坡度楼板顶面与设计标高应重合，有坡度楼板根据设计意图建模。 |
|  | G3 | - 应输入楼板各构造层的信息，构造层厚度不小于20mm时，应按照实际厚度建模； - 楼板的核心层和其他构造层可按独立楼板类型分别建模； - 主要的无坡度楼板建筑完成面应与标高线重合。 |
|  | G4 | - 应区分建筑楼板和结构楼板； - 应输入楼板各构造层的信息，构造层厚度不小于10mm时，应按照实际厚度建模； - 楼板的核心层和其他构造层可按独立楼板类型分别建模； - 无坡度楼板建筑完成面应与标高线重合。 |

续表A-1

| 模型单元 | 几何表达精度 |  | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼梯 | G1 |  | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 |  | - 宜体量化表示空间占位； - 楼梯应建模踏步、梯段。 |
|  | G3 |  | - 梯梁、梯柱应建模，并应输入构造层次信息，构造层厚度不小于20mm时，应按照精确厚度建模； - 平台板可用楼板替代，但应在属性中注明“楼梯平台板”。 |
|  | G4 |  | - 梯梁、梯柱应建模，并应输入构造层次信息，构造层厚度不小于10mm时，应按照实际厚度建模； - 平台板可用楼板替代，但应在属性中注明“楼梯平台板”。 |
| 栏杆 | G1 |  | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 |  | 宜体量化表示空间占位，模型单元几何细度为10mm。 |
|  | G3 | 应建模，模型单元几何细度宜为5mm。 |  |
|  | G4 | 应建模，按照实际尺寸建模。 |  |
| 孔洞、预埋件 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |  |
|  | G2 | 应建模，反应出孔洞、预埋件的大致位置。 |  |
|  | G3 | 应建模，反应出孔洞、预埋件的大致位置，模型单元几何细度宜为5mm。 |  |
|  | G4 | 应建模，反应出孔洞、预埋件的精确位置，按照实际尺寸建模。 |  |

表A-2  结构模型单元几何表达精度

| 模型单元 | 几何表达精度 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 基础 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | - 宜表示空间占位、位置和方向； - 模型单元几何细度宜为10mm。 |
|  | G3 | - 宜标识精确的尺寸、形状、位置和方向； - 模型单元几何细度宜为5mm。 |
|  | G4 | - 宜表示实际的尺寸、形状、位置和方向； - 模型单元几何细度宜为2mm。 |
| 柱 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | - 宜体量化表示柱几何特征； - 宜表示核心层和外饰面材质； - 柱定位基线宜与柱核心层表面重合，如有保温层，宜与保温层外表面重合。 |
|  | G3 | - 构造层厚度不小于20mm时，宜按照实际厚度建模； - 宜表示安装构件； - 宜表示各构造层的材质； - 柱定位基线应与柱体核心层外表面重合，无核心层的柱，定位基线应与柱内表面重合，有保温的柱定位基线与保温层外表面重合。 |

续表A-2

| 模型单元 | 几何表达精度 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 柱 | G4 | - 构造层厚度不小于10mm时，宜按照实际厚度建模； - 安装构件模型单元几何细度为10mm； - 宜表示各构造层的材质； - 柱定位基线应与柱体核心层外表面重合，无核心层的柱，定位基线应与柱内表面重合，有保温的柱定位基线与保温层外表面重合。 |
| 梁 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | 应建模，模型单元几何细度宜为10mm。 |
|  | G3 | 应建模，模型单元几何细度宜为5mm。 |
|  | G4 | 应建模，按照实际尺寸建模。 |
| 配筋 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | 主要结构筋、构造筋应建模。 |
|  | G3 | 主要结构筋、构造筋、箍筋应建模。 |
|  | G4 | 各类配筋应建模。 |
| 钢结构 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | 应建模，模型单元几何细度宜为10mm。 |
|  | G3 | 应建模，模型单元几何细度宜为5mm。 |
|  | G4 | 应建模，模型单元几何细度宜为2mm。 |

表A-3  管道模型单元几何表达精度

| 模型单元 | 几何表达精度 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 管道及管件 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | - 直径不小于20mm的管线应建模； - 宜表示管线几何特征； - 有坡度的管道宜表示坡度； - 有保温的管道宜表示管道保温层材质及厚度。 |
|  | G3 | - 直径不小于10m的管线应建模； - 宜按照管线实际材质及规格尺寸建模； - 有坡度的管道宜按照实际坡度建模； - 有保温管道宜按照实际保温材质及厚度建模； - 宜表示管道支架的几何尺寸。 |
|  | G4 | - 所有管线应建模； - 宜按照管线实际材质及规格尺寸建模； - 管道配件和连接件宜按照其实际材质和规格尺寸建模； - 有坡度的管道宜按照实际坡度建模； - 有保温管道宜按照实际保温材质及厚度建模； - 宜按照管道实际安装尺寸进行分节，建出焊口及法兰等； - 按照支架实际尺寸建模。 |
| 管道附件 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | 宜表示构件的几何特征及空间占位。 |

续表A-3

| 模型单元 | 几何表达精度 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 管道附件 | G3 | - 宜按照构件的实际材质及规格尺寸建模； - 宜表达构件的其他附件及其连接件结合方式。 |
|  | G4 | 宜按照构件的实际材质、细部构造、规格尺寸、连接方式、安装附件等建模。 |
| 在线设备 | G1 | 宜以二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | - 宜表达设备的几何特征； - 宜表示构件的材质及附件布置。 |
|  | G3 | - 宜详细表达设备的外形尺寸及位置，粗略表达其内部构造； - 宜表达其连接管道、阀门、管件、附属设备或基座等安装位置及尺寸。 |
|  | G4 | 宜按照产品的实际尺寸建模或采用高精度扫描模型。 |

表A-4  通风空调模型单元几何表达精度

| 模型单元 | 几何表达精度 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 风管和管件 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | - 宜表示管线几何特征； - 宜表达风管末端位置。 |
|  | G3 | - 宜按照风管实际材质及规格尺寸建模； - 风管末端及末端百叶应按照其实际尺寸及位置建模； - 有保温风管宜按照实际保温材质及厚度建模； - 宜表示风管支架的几何尺寸。 |
|  | G4 | - 宜按照风管实际材质及规格尺寸建模； - 风管末端及末端百叶应按照其实际尺寸及位置建模； - 有保温风管宜按照实际保温材质及厚度建模； - 宜按照风管实际安装尺寸进行分节； - 按照支架实际尺寸建模。 |
| 风管附件 | G1 | 宜二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | 宜表示构件的几何特征及空间占位。 |
|  | G3 | - 宜按照构件的实际材质及规格尺寸建模； - 宜表达构件的其他附件及其连接件结合方式。 |
|  | G4 | 宜按照构件的实际材质、细部构造、规格尺寸、连接方式、安装附件等建模。 |
| 通风空调设备 | G1 | 宜以二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | - 宜表达设备的几何特征； - 宜表示构件的材质及附件布置。 |
|  | G3 | - 宜详细表达设备的外形尺寸及位置，粗略表达其内部构造； - 宜表达其连接风管、阀门、管件、附属设备或基座等安装位置及尺寸。 |
|  | G4 | 宜按照产品的实际尺寸建模或采用高精度扫描模型。 |

表A-5  电气模型单元几何表达精度

| 模型单元 | 几何表达精度 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 电缆桥架（主桥架、次桥架） | G1 | 宜以二维图形表示。 |
|  | G2 | 应体量化建模表示主体空间占位。 |
|  | G3 | - 应按照桥架的实际规格尺寸及材质建模； - 应建模表示电缆桥架支架的尺寸及位置。 - 有防火包裹的宜按照实际包裹材质及厚度建模。 |
|  | G4 | - 应按照桥架实际规格尺寸及材质建模； - 应建模表示电缆桥架支架的尺寸及位置； - 有防火包裹的应按照实际包裹材质及厚度建模； - 宜按照桥架实际安装尺寸进行分段或分节； - 宜按照实际尺寸建模安装构件。 |
| 电线/电缆配线管 | G1 | 宜以二维图形表示。 |
|  | G2 | 宜体量化建模表示主体空间占位。 |
|  | G3 | 宜建模表示构件尺寸及位置。 |
|  | G4 | 宜按照产品的实际尺寸、构件信息建模。 |
| 通信设备 | G1 | 宜以二维图形表示。 |
|  | G2 | 宜体量化建模表示主体空间占位，如无可视化需求，可以二维表达。 |
|  | G3 | - 宜表示构件的几何特征； - 宜表示其配件和连接件。 |
|  | G4 | 宜按照构件的实际规格尺寸建模。 |
| 电气设备 | G1 | 宜以二维图形表示。 |
|  | G2 | 应体量化建模表示主体空间占位。 |
|  | G3 | - 宜建模详细表达设备外形尺寸及位置，粗略表达其内部构造； - 宜建模表示其连接电缆桥架、母线、附属设备或基座等安装位置及尺寸。 |
|  | G4 | 宜按照产品的实际尺寸建模或采用高精度扫描模型。 |

表A-6  自动化控制仪表的模型单元几何表达精度

| 模型单元 | 几何表达精度 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 仪表管 | G1 | - 宜以二维图形表示。 |
|  | G2 | - 宜体量化建模表示主体空间占位。 |
|  | G3 | - 宜按照管线实际材质及规格尺寸建模； - 有坡度的管道宜按照实际坡度建模； - 有保温管道宜按照实际保温材质及厚度建模； - 宜表示管道支架的几何尺寸。 |
|  | G4 | - 宜按照管线实际材质及规格尺寸建模； - 管道配件和连接件宜按照其实际材质和规格尺寸建模； - 有坡度的管道宜按照实际坡度建模； - 有保温管道宜按照实际保温材质及厚度建模； |

续表A-6

| 仪表管 | G4 | - 宜按照管道实际安装尺寸进行分节，建出焊口等； - 按照支架实际尺寸建模。 |
| --- | --- | --- |
| 仪表 | G1 | 宜以二维图形表示。 |
|  | G2 | 宜体量化建模表示主体空间占位。 |
|  | G3 | - 宜表示构件的几何特征； - 宜表达构件的其他附件及其连接件结合方式。 |
|  | G4 | 宜按照构件的实际材质、规格尺寸、连接方式、安装附件等建模。 |
| 仪表框架 | G1 | 宜以二维图形表示。 |
|  | G2 | 应体量化建模表示主体空间占位。 |
|  | G3 | - 宜建模详细表达设备外形尺寸及位置； - 宜建模表示其仪表等安装位置及尺寸。 |
|  | G4 | 宜按照产品的实际尺寸建模或采用高精度扫描模型。 |

表A-7  设备的模型单元几何表达精度

| 模型单元 | 几何表达精度 | 几何表达精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | G1 | 宜以二维图形或体量化表达。 |
|  | G2 | - 宜表达设备的几何特征； - 宜表示构件的材质及附件布置。 |
|  | G3 | - 宜详细表达设备的外形尺寸及位置，粗略表达其内部构造； - 宜表达其连接管道、阀门、管件、附属设备或基座等安装位置及尺寸。 |
|  | G4 | 宜按照产品的实际尺寸建模或采用高精度扫描模型。 |

- 附录B  模型单元信息深度

表B  模型单元信息深度

| 信息深度 | 属性分类 | 常见属性组 | 宜包含的属性信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目信息 | 项目标识 | 项目名称、编号、简称等 |
|  |  | 建设说明 | 地点、阶段、自然条件、建设依据、坐标、采用的坐标体系、高程基准等 |
|  |  | 建筑类别或等级 | 建筑类别、等级、消防等级、防护等级等 |
|  |  | 设计说明 | 各类设计说明 |
|  |  | 技术经济指标 | 各类项目指标 |
|  |  | 建设单位信息 | 名称、地址、联系方式等 |
|  |  | 建设参与方信息 | 名称、地址、联系方式等 |
|  | 身份信息 | 基本描述 | 名称、编码、类型、功能说明 |
|  |  | 编码信息 | 编码、编码执行标准等 |
|  | 定位信息 | 项目内部定位 | 所属的地块、建筑、楼层空间名称及其编号、编码 |
|  |  | 坐标定位 | 可按照平面坐标系统或地理坐标系统或投影坐标系统分项描述 |
|  |  | 占位尺寸 | 长度、宽度、高、厚度、深度等 |
| N2 | 系统信息 | 系统分类 | 系统分类名称 |
|  |  | 关联关系 | 关联模型单元的名称、编号、编码以及关联关系类型 |
| N3 | 技术信息 | 构造尺寸 | 长度、宽度、高度、厚度、深度等主要方向上特征 |
|  |  | 组件构成 | 主要组件名称、材质、尺寸等属性 |
|  |  | 设计参数 | 系统性能、产品设计性能 |
|  |  | 技术要求 | 材料要求、施工要求、安装要求等 |
|  | 生产信息 | 产品通用基础数据 | 应符合现行行业标准《建筑产品信息系统基础数据规范》JGJ/T236的规定 |
|  |  | 产品专用基础数据 | 应符合现行行业标准《建筑产品信息系统基础数据规范》JGJ/T236的规定 |
| N4 | 资产信息 | 资产登记 | — |
|  |  | 资产管理 | — |
|  | 维护信息 | 巡检信息 | — |
|  |  | 维修信息 | — |
|  |  | 维护预测 | — |
|  |  | 备品备件 | — |

- 附录C  深化设计模型和施工过程模型的精细度

表C  深化设计模型和施工过程模型的精细度

| 专业 | 工程对象 | 深化设计模型精细度 |  |  | 施工过程模型精细度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何表达精度 | 信息深度 | 几何表达精度 |  | 信息深度 |
| 建筑 | 外墙 | — | — | G2 |  | N1 |
|  | 内墙 | — | — | G2 |  | N1 |
|  | 门窗 | — | — | G2 |  | N1 |
|  | 屋顶 | — | — | G2 |  | N1 |
|  | 楼板 | — | — | G2 |  | N1 |
|  | 楼梯 | — | — | G2 |  | N1 |
|  | 栏杆 | — | — | G2 |  | N1 |
|  | 孔洞、预埋件 | — | — | G3 |  | N1 |
| 结构 | 基础 | — | — | G3 |  | N1 |
|  | 柱 | — | — | G3 |  | N1 |
|  | 梁 | — | — | G3 |  | N1 |
|  | 钢结构 | — | — | G2 |  | N1 |
| 管道 | 管道及管件 | G4 | N3 | G4 |  | N3+施工信息 |
|  | 管道附件 | G2 | N3 | G2 |  | N3+施工信息 |
|  | 在线设备 | G2 | N3 | G2 |  | N3+施工信息 |
| 通风空调 | 风管及管件 | G4 | N3 | G4 |  | N3+施工信息 |
|  | 风管附件 | G2 | N3 | G2 |  | N3+施工信息 |
|  | 通风空调设备 | G2 | N3 | G2 |  | N3+施工信息 |
| 电气 | 电缆桥架 （主桥架、次桥架） | — | — | G3 |  | N3+施工信息 |
|  | 电线/电缆配线管 | — | — | G3 |  | N3+施工信息 |
|  | 通信设备 | — | — | G2 |  | N3+施工信息 |
|  | 电气设备 | — | — | G2 |  | N3+施工信息 |

续表C

| 专业 | 工程对象 | 深化设计模型精细度 |  |  | 施工过程模型精细度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 几何表达精度 | 信息深度 | 几何表达精度 |  | 信息深度 |
| 自动化控制仪表 | 仪表管 | — | — | G4 |  | N3+施工信息 |
|  | 仪表 | — | — | G2 |  | N3+施工信息 |
|  | 仪表框架 | — | — | G2 |  | N3+施工信息 |
| 机械设备 | 机械设备 | — | — | G2 |  | N3+施工信息 |

- 用词说明

- 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

- 本标准引用下列标准。其中，注日期的，仅对该日期对应的版本使用于本标准；不注日期的，其最新版适用于本标准。

- 《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212

- 《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235

- 《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301

中国工程建设协会标准

《核电建设项目建筑信息模型（BIM）施工应用标准》

XXXX XXX - 20XX

- 条 文 说 明

制 定 说 明

本标准的制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国核电站建造施工过程中开展建筑信息模型（BIM）应用的实践经验，同时参考了有关国家标准、行业标准，广泛征求了有关方面的意见，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最后经审查定稿。

为便于广大技术和管理人员在使用本标准时能正确理解和执行条款规定，《核电建设项目建筑信息模型（BIM）施工应用标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目    次

1 总  则	(37)

2 术  语	(38)

3 基本规定	(39)

3.1 一般规定	(39)

3.2 施工BIM应用策划	(39)

3.3 施工BIM应用管理	(41)

4 施工模型	(43)

4.1 一般规定	(43)

4.2 模型创建	(43)

4.3 模型精细度	(45)

5 深化设计	(47)

5.1 一般规定	(47)

5.2 深化设计BIM应用原则	(47)

5.3 深化设计BIM应用内容	(47)

6 技术准备	(49)

6.1 一般规定	(49)

6.2 统计与输机	(49)

6.3 碰撞检查	(50)

6.4 施工模拟	(51)

6.5 模块化设计	(52)

7 预制加工	(53)

8 施工实施	(55)

8.1 一般规定	(55)

8.2 施工应用	(55)

8.3 进度管理	(57)

8.4 质量管理	(58)

8.5 安全管理	(59)

9 竣工交付	(60)

9.1 一般规定	(60)

9.2 竣工交付模型	(60)

9.3 竣工交付文档	(60)

附：参考文献	(61)

- 总  则

- 1.0.1  BIM技术作为我国施工行业创新发展的重要技术手段，其应用和推广在施工行业的科技进步与转型升级过程中占有不可估量的作用，同时也给施工行业的发展带来强大推力：支撑工业化建造、绿色施工和优化施工方案，促进工程项目实现精细化管理、提高工程质量、降低成本和安全风险，并可以大幅度提高工程项目的集成化水平和交付能力，显著提升工程项目的效率和效益。[5]因此，在核电站核岛安装工程中探索BIM技术应用，制定相应施工应用标准很有必要。

- 术  语

- 2.0.1  施工建筑信息模型

本条术语摘自《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017，主要是为了区分设计、运维等其他阶段建筑信息模型，便于沟通和理解。

- 2.0.11  BIM协同管理平台

- BIM技术与项目管理集成需要构建信息化平台系统，即建立统一的项目管理集成信息平台，与BIM平台通过标准接口和数据标准进行数据传递，及时获取BIM技术提供的业务数据；支持各参与方之间的信息传递与数据共享；支持对海量数据的获取、归纳与分析，协助项目管理决策；支持各参与方沟通、决策、审批、项目跟踪、通信等。

- BIM协同管理平台一般具备三维模型的上传和轻量化显示、施工数据的导入和导出、业务流程的申请和审批等功能，可以是独立的施工管理软件，也可以是基于B/S架构开发的网页端数据引擎。在核电站核岛安装工程中，以网页端的BIM协同管理平台使用较为普遍，其主要优点是无需在计算机上安装特定的软件，操作简单，对用户使用较为友好。

基本规定

一般规定

- 3.1.1  不同的核电项目施工单位、施工总承包单位、建设单位对BIM应用的要求不同，施工BIM应用的目标和范围需要综合考虑项目特点、合同要求和工程项目相关方BIM应用水平等外部环境和条件。

3.1.2  核电站核岛安装工程包括深化设计、技术准备、预制加工、施工过程、竣工交付5个阶段，施工BIM应用是这5个阶段BIM应用的统称。各项目需要在考虑项目特点、合同要求及工程项目相关方应用水平的情况下，确定在项目施工全过程或者某些环节或任务开展BIM应用，酌情制定BIM应用策划并实施，相关规定在本标准第3至9章节给出。

3.1.4  在核电站核岛安装工程应用BIM技术，以及如何应用BIM技术，不是强制性规定，所以应通过事先约定的方式，在工程项目相关方合作开展施工BIM应用前明确数据交换、共享的方式，以及协同工作的职责和分工。

3.1.7  核电站核岛安装施工往往使用信息化施工管理平台来管理施工过程中的各种数据，如工程对象身份信息、定位信息、系统信息、技术信息、生产信息等。BIM软件能够与工程项目信息化施工管理平台集成或融合，会大大提高数据传输的效率，降低数据获取的投入。

施工BIM应用策划

3.2.1  项目管理需求是施工单位对项目实施管理的重要风向标，是编制项目BIM实施方案的基础和重要依据。项目管理需求的确定应结合项目特点，根据合同和施工企业的管理要求、BIM技术掌握情况，明确项目管理目标和工作范围，分析项目重点难点以及计划采取的措施，确定项目各项管理原则、BIM工作深度和BIM工作开展进展。[5]

3.2.2  工程建设项目管理中，有效及充分的方案策划是项目成功的重要保证，也是提升推进精细化管理的有效途径。施工BIM应用策划的编制过程是专业知识的精简集成和有效组织，实质上既是知识的有效管理，也是知识的有效传承。

目前在核电建设项目中应用BIM技术不是法律或标准规范的强制性要求，在核电站核岛安装工程中应用BIM技术通常是施工单位的自发行为，施工BIM应用策划理应由施工单位编制。施工BIM应用策划的编制是为了推进施工阶段项目管理质量提升、推动BIM应用、使BIM管理工作更加规范，各方职责更加明确、规则更加统一，以实现对施工的精细化管控。[5]

3.2.3、3.2.4  BIM管理人员的主要职责包括：

- 制定BIM实施应用方案；

- 统一BIM实施标准；

- 制订BIM工作计划；

- 监督、检查施工BIM的执行情况与进展；

- 负责工程项目的资源调配；

- 管理与协调各专业BIM工作；

- 统筹管理、审核各项BIM成果。

- 核电站核岛安装工程的专业BIM工程师主要包括管道安装、通风空调安装、电气安装、自动化控制仪表安装、机械安装、主设备安装、软件开发等专业方向，主要职责包括：

- 搭建各专业BIM模型，并进行优化；

- 根据BIM模型统计工程量、材料量；

- 利用BIM技术优化施工方案等；

- 模型维护与更新；

- 搭建BIM平台，并进行数据维护；

- 采集、整理施工数据与BIM模型进行关联；

- 提交各项BIM应用成果。

3.2.5  核电厂采用对象分解结构（Project Breakdown Structure，PBS）对工程对象进行分解，即核电厂中每个工程对象都可以按照机组类、厂房类、系统类、子系统类、设备类、工艺管线类、通风管线类、电缆类等以线分类的方式进行分类。核电厂的每个工程对象按照PBS结构并遵循《电厂标识系统编码标准》GB/T 50549都有一个唯一的编码标识。模型创建软件建立的三维模型需要匹配核电厂的对象分解结构，并按照工程对象的编码进行命名。

施工模拟是核电站核岛安装工程最常用的一项BIM技术应用，在施工BIM应用策划中需要明确施工模拟的软件，确保项目施工模拟过程及输出成果的统一。

在核电站核岛安装工程施工BIM应用中，施工管理软件通常为BIM平台。为了降低BIM平台的运算负担，三维模型上传至BIM平台需要轻量化处理。人员权限分级管理能够提高应用的安全性、优化资源管理、提升管理效率。

3.2.6  不同版本的软件其功能、成果效果等有所不同，为了达到施工BIM应用的目标，需要考虑合适的软件版本。实际项目应用中存在某款软件，高版本软件形成的文件无法在低版本软件中打开的情况，因此，需要在施工BIM应用策划中明确BIM软件的版本，便于工程项目相关方信息的有效共享。

3.2.7  当选定好施工BIM应用的软件后，软件本身的功能有可能不满足工程项目的需求，此时需要自定义开发相应的软件或插件，例如，开发快速建模插件、模型出图工具、BIM平台各项功能模块等。

3.2.8  硬件是指BIM实施过程中BIM模型创建与应用的计算机，主要指普通计算机、工作站、服务器。普通计算机主要用于BIM模型创建、BIM相关文档的编制、BIM平台的应用和相关数据的处理等；工作站主要用于BIM模型创建、效果渲染、动画模拟等图形处理，以及BIM平台和相关软件的开发等；服务器主要用于BIM平台的部署和数据的存储。

3.2.10  施工BIM应用策划制定完成后不是一成不变的，当在实际实施过程中施工BIM应用的目标、范围和内容有变化时，施工BIM应用策划也要相应的更新和调整。

施工BIM应用管理

3.3.2  施工单位的技术、物资、项目控制、质检等部门，以及各专业施工队等，不同施工参与方在施工BIM应用过程中都需要利用施工BIM数据开展各自的工作，施工BIM数据的共享与应用能够提高不同施工参与方的工作效率，为项目实施提质增效。

3.3.3  施工BIM应用管理工作机制是施工BIM应用顺利实施的制度保障措施，工作机制需要明确工作计划、工作方式、沟通渠道、会议制度、保障措施等内容。

3.3.4  模型质量应符合相关标准的要求，包括建模标准、模型精细度标准和相应的专业标准，施工BIM应用的模型精细度应符合本标准4.3节的规定。

3.3.5  定性评价指从性质上进行评价，说明施工BIM应用成果对项目管理目标、项目管理过程的影响。定量评价指从量化的角度对比若未使用BIM技术和使用BIM技术后的差异。对于工程质量的影响，一般可采用定性评价的方法；对于成本和工期的影响，一般可采用定量评价的方法。

通过定性或定量评价后，分析施工BIM应用对工程项目管理起到促进还是阻碍作用，若是阻碍作用，需要评估施工BIM应用的内容、方式、方法等，总结实施经验，提出改进措施。

施工模型

一般规定

- 4.1.1  深化设计模型主要是在施工图设计模型基础上进行细化完善、优化校核等深化工作而创建的模型，[6]核电站核岛安装工程主要开展辅助管道和通风空调专业的深化设计，并创建深化设计模型；施工过程模型主要是在施工过程中在施工图设计模型或深化设计模型上添加施工信息而形成的模型，主要用于施工BIM的各项应用，以及进度、质量、安全的管理等；竣工交付模型主要是在施工过程模型的基础上添加变更及必要的检验和验收信息而形成的模型，主要用于施工单位向施工总承包单位或建设单位的交付。

- 4.1.2  了减少创建施工模型的投入，提高建模效率，施工模型优先考虑在设计单位出版的施工图设计模型的基础上细化完善、优化校核，添加施工信息、变更信息和必要的检验验收信息进行创建。

- 4.1.3  核电站的工程对象体量大、专业多，建立一套完整的全专业施工模型需要投入大量的人力、物力。施工BIM应用过程中，需要根据相关专业和任务的需求将建模范围控制到最小，以减少建模工作的投入。

- 4.1.5、4.1.6  BIM技术主要有可视化、一体化、参数化、仿真性、协调性、优化性、可出图性、信息完备性八大特点。结合BIM技术的特点，在核电站核岛安装工程施工过程中应用BIM技术，施工模型需要具备可视化、模拟分析、计算分析、统计算量、出图等功能。为了满足施工模型的上述功能，模型单元除了具备相应的几何形体之外，几何形体没有表达出的施工信息，需要采用非几何信息表达的方式。

模型创建

- 4.2.1  按照施工BIM应用策划中规划的BIM应用目的、范围和内容创建施工模型，将模型创建控制在最小范围内，减少模型的过度创建，能有效减少施工BIM应用的投入，降低项目成本。

- 根据施工BIM应用内容，为了满足核岛安装工程施工BIM应用的要求，在施工模型创建时，首选要选定合适的建模软件。为了便于模型数据的传递，建模软件优先采用与创建施工图设计模型一致的建模软件。在核电站核岛安装工程中，设计单位通常采用工厂类设计软件创建施工图设计模型。

- 4.2.2~4.2.5  施工图设计模型、施工图、技术规格书、变更文件等资料是开展施工模型创建的输入条件，在不具备施工图设计模型的情况下，需要根据施工图、技术规格书、变更文件等资料创建施工模型，即所谓的“逆向建模”。

- 核电站核岛安装工程采用产品分解结构（PBS，英语Product Breakdown Structure的缩写）对工程实体进行分解，包括机组、厂房、专业、系统等；施工范围主要是指安装工作的作业区域，可以按层高、房间等划分作业区域；施工内容主要包括预制、安装、密封性和稳定性试验等。模型的拆分或合并需要综合考虑上述因素。

4.2.6  统一的模型创建规则是模型创建的必要前提。在施工模型创建前建立模型创建规则，并在规则的约束下开展模型创建工作，能够使模型创建地更加规范协调。

1  为了减少重复创建模型的工作量，模型创建过程中需要多次重复使用的模型单元可以制作成模型库，主要包括管道弯头、弯管、三通、变径、法兰、管帽等管件，以及支吊架管卡、阀门和各种规格的型钢等。模型库的创建需要制定相应的规则，包括创建依据、创建流程、创建方式方法、命名规则等内容。

2~4  模型单元的创建规则主要包括创建依据、创建流程、模型层次结构、各专业模型创建方式方法等内容。在核电站核岛安装工程中，每个工程对象均有各自唯一的编码标识，该编码标识是由设计单位在设计过程中根据相应的标准制定的。为了便于识别，模型单元的命名可以与工程对象的编码标识保持一致，而工程对象的实际名称，如设备的名称“轴流风机”、“离心泵”等，可以作为非几何信息写入模型属性中。非几何信息的写入规则，需要明确模型单元写入哪些非几何信息，以及非几何信息的来源和需要写入的位置等。模型单元非几何信息一般包括通用信息和各专业特有信息两种，通用信息包括图纸号、机组、厂房、区域、标高、房间等。

- 5  制定模型审查规则，是为了给后续的模型审查工作提供可执行的审查依据，模型审查规则需要明确出各专业施工模型审查的要点和注意事项。

- 4.2.8  核电站核岛范围具有统一的坐标系，该坐标系一般以反应堆厂房±0.000m标高的中心位置作为坐标原点（0,0,0）。以该点作为基准点，可以统一施工BIM各专业的模型创建。

- 4.2.9  为了保证施工模型创建的质量符合施工BIM应用的要求，施工模型创建完成后需要进行模型审查，本条是对模型审查的总体原则。在遵循本条规定的模型审查基本原则的基础上，模型审查应该按照模型创建规则并对照施工图、技术规格书、变更文件等施工模型创建的输入资料开展。

模型精细度

- 4.3.2  模型单元的视觉呈现水平，通过几何表达精度衡量，反应模型单元与物理实体的真实逼近程度。核电站核岛安装工程应根据施工BIM应用的目的、目标、范围和内容，选择不同等级的几何表达精度。在满足施工BIM应用需求的前提下，采用较低的几何表达精度，避免过度建模情况的发生，有利于降低BIM应用投入、提高BIM应用效益。

4.3.3  本条对几何表达精度的等级划分，是在现行国家标准《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301-2018）几何表达精度的等级划分基础上增加了示例和对几何表达精度要求的备注说明，更加便于理解。

- 附表A-3中的管道包含了工艺管道、给排水管道和暖通管道。

4.3.4  核电站核岛安装工程施工BIM应用的模型单元应写入必要的属性信息，根据每一项应用需求为所涉及的模型单元选取相应的信息深度，并符合唯一性和一致性原则。

4.3.6  条表格引用国家标准《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017的表4.3.1。“竣工验收”强调的是接收方的动作，而本标准各项条款的规定针对的是施工方，因此改为“竣工交付”，强调交出方的行为。

4.3.7  竣工交付模型是基于施工过程模型形成的，两种模型精细度的差异主要体现在非几何信息的不同上。需要附加或关联的相关交付信息和资料要求见本标准9.3节。

核电站核岛安装工程通常在管道和通风空调专业开展深化设计，因此，附录C中只规定了管道和通风空调专业的深化设计模型宜达到的几何表达精度和信息深度。施工信息主要包含进度计划、安装时间、安装者、检查时间、检查者、质量记录、变更信息等。

4.3.8  文档、图形、图像、视频等可以作为非几何信息与施工模型进行关联，使核电站核岛安装工程的施工信息更加便于理解。

深化设计

一般规定

- 5.1.1  在核岛安装工程中，通常管道和通风空调专业需要根据上游设计出版的施工图设计文件进行深化设计。深化设计的工作主要包括对管道管线进行分段、编号，标识出管线上的现场焊口、预制焊口的位置；对风管进行分段、编号，标出支吊架位置并编号，在图纸中标出管段的详细尺寸或绘制管段加工图；编制工程量清单等工作。以往该深化设计工作都是在二维图纸中，按照图面尺寸计算后对管道管线和风管进行分段，可视化程度低，出错率高。在应用BIM技术后，深化设计可以通过创建深化设计模型后，利用模型来完成。

- 5.1.2、5.1.3  基于BIM的深化设计流程不能够完全脱离现有的管理流程，但是必须符合BIM技术的特征，特别是对于流程中的每一个环节涉及BIM的数据都要尽可能地详细规定。

深化设计BIM应用原则

- 5.2.1  核岛安装工程管道、通风空调专业的深化设计，通常是在二维施工图纸中进行，在深化设计BIM应用过程中，可以利用创建的模型来辅助完成深化设计工作，包括校核上游设计系统布置的合理性、输出深化设计图和工程量清单等。

- 5.2.5  深化设计模型用于预制加工有两种方式，一是将深化设计模型与预制加工设备直接进行数据联通，利用模型进行预制加工；二是利用深化设计模型生成加工图和工程量清单，然后人工根据加工图和工程量清单完成下料和加工。核岛安装工程管道和通风空调专业主要采用第二种方式利用深化设计模型开展预制加工。

深化设计BIM应用内容

- 5.3.1  根据核岛安装工程管道、通风空调专业深化设计工作内容规定深化设计BIM应用内容。

- 5.3.2、5.3.3  利用深化设计模型确定管道分段、焊口位置，以及风管分段、支吊架位置，有利于提升深化设计的可视化程度，提高设计质量。在完成几何模型深化设计的基础上，将管段和支吊架编号、焊口标识添加到深化设计模型中，使模型的非几何信息更加丰富，方便后续施工BIM应用中信息检索、浏览、查询、统计工作的开展。

- 5.3.4  由施工单位组织实施的模块化设计，首先考虑在深化设计阶段随着管线分段一同完成。在深化设计阶段开展模块化设计时，需要在深化设计模型中体现出模块划分的具体界限。

技术准备

一般规定

- 6.1.2  施工图设计和深化设计是施工的上游工作，对应施工图设计模型或深化设计模型，在技术准备阶段使用到的施工模型主要是施工图设计模型或者深化设计模型。

- 6.1.4  核岛安装工程通常以房间或区域为单位组织各专业的施工，此处的区域指某个厂房某个标高范围。在BIM应用过程中，没有必要将整个核岛范围内所有专业的施工模型上传至BIM平台。一是，模型体量过大，数据加载缓慢；二是，冗余信息过多，聚焦度不够，若要定位到施工关注的位置需要剖切、隐藏等繁琐操作。为了使模型定位和浏览更加方便快捷，可以按照房间或区域对施工模型进行拆分，然后上传至BIM平台。

- 6.1.5  施工图、技术规格书、变更文件等技术文件是模型创建和施工的依据，在技术准备阶段需要将这些技术文件上传至BIM平台并与对应模型关联，便于后续施工BIM应用时查阅。

统计与输机

- 6.2.1  利用模型进行统计与输机，主要是使用模型的属性信息，例如，通过读取风管的宽、高截面尺寸和长尺寸计算展开面积；读取模型的编号、位置、材质等属性信息后进行输机。因此，模型单元的信息深度不能太低，具体属性内容需要根据项目统计与输机的实际要求确定。

- 6.2.2  此处的工程量包含两种计算方式，区别主要体现在管道工程量的计算上。一种是设计图示尺寸的净量，也称设计量；另一种是《核电厂建设工程预算定额 第5部分：核岛工艺管道安装工程》（NB/T 20358.5）中规定的工程量，即按设计管道中心长度，以“延长米”计算，不扣除各种管件、阀门及部件所占的长度，遇弯管时，按两管交叉的中心线交点计算。核岛安装工程一般两种工程量都需要统计并输机。材料量是指实际采购量，是在工程量的基础上包含了材料消耗量。工程量主要用于编制工程量清单、工程计价（组价）等，材料量主要用于采购计划、材料成本核算、现场物料管理等。

- 施工图设计模型不适合用于工程量和材料量的统计，主要原因是施工图设计模型的精细度不够，无法达到工程量和材料量统计的要求。

6.2.4  核岛安装工程工程对象众多，输机工作量大，在模型属性信息完整准确的情况下，可以利用深化设计模型完成工程对象信息输机工作，以减少输机的工作量投入。施工图设计模型不适合用于输机，主要原因是施工图设计模型未进行管道和风管的分段，模型精细度达不到输机的要求。

直接方式输机，是将施工模型与工程项目信息化施工管理平台进行数据关联，施工管理平台通过读取施工模型数据获取工程对象信息。也可以通过将BIM模型数据导出成中间数据表格，再将数据表格导入至工程项目信息化施工管理平台的间接方式，完成工程对象信息输机。

- 6.2.5  工程项目信息化施工管理平台一般不具备直接读取施工模型数据的功能，需要借助BIM平台进行数据关联。建立工程项目信息化施工管理平台与BIM平台之间的数据接口，工程项目信息化施工管理平台通过读取BIM平台中的施工模型数据完成输机。

碰撞检查

- 6.3.1  碰撞检查一般两两进行，专业内部碰撞检查对象包括管线（包含管道、风管、桥架、仪表管）与管线、管线与支吊架、支吊架与支吊架之间的碰撞检查，专业之间的碰撞检查对象包括管线与土建（包含建筑和结构）、管线与设备、支吊架与设备之间的碰撞检查。

- 6.3.2、6.3.3  碰撞检查可以在原建模软件中进行，也可以在第三方软件中进行。但往往实际情况是，施工模型是由不同软件创建的，需要由第三方软件将不同软件创建的各种格式的施工模型综合成一个整体之后再进行碰撞检查。目前，有的BIM协同管理平台已经具有了碰撞检查的功能，此时可使用BIM平台进行各专业模型的碰撞检查。

6.3.5  硬碰撞检查距离的含义是，两个或多个模型单元交叉的距离大于等于此数值时，认为是碰撞，小于此数值时不认为是碰撞；软碰撞检查距离的含义是，模型单元之间未直接发生实体交叉或重叠，但间隙小于等于此数值时默认为是碰撞，小于此数值时不认为是碰撞。

核岛安装工程的施工误差一般为±5mm，因此规定设置硬碰撞检查距离不应大于5mm。例如，当硬碰撞检查距离设置为5mm时，假如某两个模型单元交叉的距离为2mm，则不认为是碰撞，安装时可通过施工误差将其避免；假如某两个模型单元交叉的距离为7mm，则判定为碰撞，需要写入碰撞检查报告并进行碰撞问题处理。

6.3.6  碰撞检查报告通常包括以下内容：

- 碰撞检查内容：说明是专业内部还是专业之间的碰撞检查，以及碰撞检查的对象；

- 碰撞检查方法：说明碰撞检查使用的软件，碰撞距离如何设置等；

- 碰撞检查情况：说明检查出的碰撞问题数量、分布，对碰撞问题进行归类并做简要分析；

- 碰撞检查问题统计：详细列出检查出的每个碰撞问题，包括碰撞检查对象、碰撞缩略图、对应模型单元名称、碰撞距离等，对碰撞问题进行简要文字描述与分析，如有必要给出建议修改方案。

- 按照碰撞检查报告对碰撞问题的统计与分析，对由建模错误或模型精细度不够导致的碰撞，要修改模型；对由于设计错误导致的碰撞，要向设计单位澄清。

施工模拟

- 6.4.1  按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号，2018年发布），危大工程是指危险性较大的分部分项工程，超危大工程是指超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。危大工程和超危大工程范围参见《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）。危大工程、超危大工程，以及其他技术复杂、工艺特殊、缺乏经验或采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响质量安全的专项工程，都必须编制专项施工方案，并且超危大施工方案还需要组织专家论证。为了准确识别危险源和质量控制难点，提高方案设计的准确性和科学性，上述施工方案应该利用虚拟建造技术进行可视化、模拟分析、技术核算和优化设计。

6.4.3、6.4.4  核岛安装工程中工程对象密集、工序复杂的区域众多，不合理的施工逻辑容易造成先施工的工程对象阻挡了后施工工程对象的引入，从而造成拆改返工。因此，合理规划这些区域的施工逻辑显得尤为重要。但是，仅靠人工利用二维的施工图纸排布出合理的施工逻辑，十分困难。应用虚拟建造来可视化、模拟和优化施工逻辑，能够大大降低施工逻辑分析与排布的难度，也使施工逻辑的模拟效果更佳直观。

- 核岛安装工程一般按照“设备优先、先上后下、先里后外、先大后小、先支架后管线、先设备后接管”的原则施工。在对施工逻辑分析与排布应用虚拟建造时，可以考虑将上述原则利用施工模型转化成自动化算法，进行施工逻辑自动模拟，以减少人工分析的投入，降低模拟对人员施工经验的依赖。

- 6.4.5  资源配置信息包括人工、材料、机械等。

模块化设计

6.5.1  模块化设计优先考虑在深化设计阶段随着管线分段一同完成。但根据合同要求的不同，有些项目没有深化设计工作，或者深化设计不要求进行模块化设计，而施工单位为了提升施工效率，需要开展模块化施工。此时施工单位可以在技术准备阶段利用施工图设计模型或深化设计模型开展模块化设计工作，将可以同时运输、吊装、安装的工程对象设计为模块。

6.5.4  用施工模型进行模块化设计，相当于对施工模型做了进一步的深化，在此过程中新增的模块编号、模块化设计图号等非几何信息应该写入到模型的属性信息中。

6.5.5  为了减少模块力学计算和加固措施设计的建模投入，可以将模块三维模型导入至力学计算软件和加固措施设计软件中进行计算和设计。但有些情况下模块三维模型格式与力学计算软件和加固措施设计软件不兼容，此时可以通过使用相应的数据接口插件，实现模型向力学计算软件和加固措施设计软件的传递。

6.5.6  可视化模拟需要重点关注设计的模块尺寸是否满足厂房内运输通道大小的要求，模块重量和加固措施吊点是否满足运输和吊装的要求，模块安装位置是否有足够的引入和安装空间等内容。

预制加工

7.0.2  建立编码体系的目的是对模型进行标识，便于检索和管理。编码体系通常需要与设计方规定的核岛安装工程对象的编码体系一致，一般为KKS（德语Kraftwerk-Kennzeichen System的缩写，译为发电厂编码表示系统）编码或RDS-PP（英语Reference Designation System for Power Plant的缩写，译为发电厂参考标识系统）编码。此外，模型单元的编码还应与深化设计阶段规定的模型单元编码保持一致。

7.0.4  在核岛安装工程中，风管的传统预制加工流程是，工程技术人员根据施工图纸绘制每段风管的预制加工图（也称加工单），然后将加工单传递至预制车间，预制工人按照加工单所示尺寸进行下料、预制。加工单的绘制过程完全靠人工，工作量大、易出错。应用BIM后，利用模型生成风管预制加工图，尤其是不规则的特殊管件，能够大大提升预制加工图绘制的效率和准确性。

7.0.5  本条规定的支吊架包括管道、通风空调、电气、自动化控制仪表专业的支吊架。在核岛安装工程中，对标准支吊架一般没有详细图纸，预制加工时，各型钢尺寸需要按照支吊架图集或手册进行人工计算。应用BIM后，可以利用模型对没有详图的支吊架生成预制加工图，减少人工计算的过程，提高预制的效率和准确性。

- 7.0.7  核岛安装工程的保温（含保冷）包括风管保温、管道保温和设备保温。风管保温一般在施工现场直接对保温棉和保护层外壳进行下料安装，无需预制加工图。管道和设备的保温根据保护层外壳的形式不同，可分为永久性外壳、单壁盒、双臂盒，需要绘制预制加工图。在应用BIM前，永久性外壳、单壁盒、双臂盒的预制加工图，都是由施工技术人员通过现场测量需保温管道和设备的尺寸及周围安装空间的尺寸后绘制的，现场测量难度大、效率低、误差大、出错率高。应用BIM后，利用模型生成预制加工图，可以大大提升保温预制加工图绘制的效率和准确性，降低施工技术人员现场作业的风险。

7.0.8  使用数字化加工设备进行预制加工，将其与BIM软件联通进行数据交换，确保数字化加工设备能够从模型获取加工信息，省去生成预制加工图的过程，实现自动化、智能化的预制加工。

7.0.10  预制加工完成情况信息主要包括预制完成时间、预制者、检查者等信息，将这些信息附加到BIM平台中，能够更好的对预制加工完成情况进行进度跟踪。

施工实施

一般规定

8.1.1、8.1.2  施工实施阶段的各项施工活动，需要根据项目特点和合同要求应用BIM，目的是提升施工可视化程度，提高施工效率，保障施工质量和安全，实现项目施工的信息化、数字化、智能化。除进度、质量、安全管理之外，施工实施阶段BIM的各项施工应用详见本标准第8.2章节。

8.1.4  其他施工相关资料及信息主要包括本标准第4.1.6条规定的图纸、系统、位置、安装者、安装时间、施工方式、施工逻辑关系等非几何信息。

施工应用

8.2.1  施工过程模型浏览包括几何信息浏览和非几何信息浏览，几何信息浏览需要BIM平台具备视图放大、缩小、旋转、移动、剖切、标记，以及模型的测量等功能；非几何信息浏览需要利用BIM平台查看施工模型对应的设计和施工信息。

8.2.2  核岛安装工程通常以房间为单位拆分施工过程模型，并对每个房间对应的模型赋予一个二维码（快速响应矩阵码）。将该二维码张贴至施工现场对应位置，施工人员通过扫描该二维码即可查看房间内的施工过程模型。

8.2.3、8.2.4  核岛安装工程中，管道施工大多采用焊接连接，管道焊接工作量大。管道焊口管理占据了较大的管理任务，贯穿了整个安装过程。在焊接工作开展和焊接质量检查中，对于焊口位置的确认一直都较为耗时费力，需要专人对焊口位置进行查找确认。在施工现场对焊口位置查找过程中，位置高、物项遮挡、隐蔽等情况增加了焊口位置的确认难度。另外，焊接工作开展中，时常发生管道安装就位后发现无焊接作业空间，导致需要将管道移位再就位的情况，降低了工作效率。并且，在焊接管理中，无法直观统计所有焊口的完成状态，以及一些由于密封性、稳定性实验等需要保留的焊口，对焊口进度状态的整体把控效率有待进一步提升。

基于上述原因，在核岛安装工程的施工实施阶段应用BIM后，可以考虑通过模型在BIM平台中开展管道焊口的可视化管理，包括焊口搜索与定位、显示管段和焊口标识、关联焊接控制单和图纸、显示焊口状态等。此外，在自动焊应用过程中，利用模型分析焊口周围空间是否能够满足自动焊机的操作空间要求，也能很大程度上提高自动焊应用的效率。

8.2.5、8.2.6  相较于二维图，直观的可视化是三维模型与生俱来的特点和优势。利用三维模型施工，能够使施工人员更容易的理解设计意图，避免施工错误的发生。实现三维模型施工的关键，是如何将二维图中的管线规格、尺寸、定位等信息在三维模型中显示。可以在BIM平台中开发相关的功能，实现将二维图中管线规格、尺寸、定位等信息在三维模型中标注显示。如图1所示，为某核电项目管道专业二维图和三维模型施工的对比效果。

| （a） 二维图 | （b） 三维模型施工 |
| --- | --- |
| 图1 管道二维图纸和三维模型施工对比 |  |

值得注意的是，三维模型施工不是完全替代二维图纸。二维图纸的优势在于，携带方便，以纸作为载体成本低；三维模型施工需要依赖计算机和软件系统，使用成本高。若要完全替代二维图纸，实现无纸化施工，还需解决项目成本问题。最重要的，三维模型施工须满足核电施工的质量保证要求。因此，现阶段的三维模型施工模式还主要以辅助施工为主。

8.2.7  虚拟现实技术包括VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）。

VR技术提供了一种可视化和实时交互的方式来规划、优化和协调施工过程，帮助工程团队在虚拟环境中模拟和预测施工活动，识别潜在的空间冲突和安全隐患等，优化施工流程，提高施工效率和安全性。核电安装施工曾多次利用VR技术辅助开展了设备引入路径的规划、施工逻辑顺序的排布、吊装工作吊点的设置等，有效提高了施工效率。教育培训方面，VR技术可以为施工人员在熟悉现场施工环境方面提供一定的帮助，尤其对于新员工，使其能够在虚拟环境中进行实践和模拟，提升施工技能和操作能力。

AR技术可以用于显示施工图纸、施工模型和实时数据等，使施工人员能够直观地了解工作要求。AR技术还可应用于实时检测和识别设备或构件的状态，提供故障排除和维护提示，从而提高施工效率和质量。它还能用于培训场合，使受训人员能够通过与虚拟元素的交互来学习和模拟实际工作。

MR技术可以在施工现场中显示虚拟的施工模型、实时数据和操作指示，使施工人员能够更准确地定位和布置工程对象，检查施工进度，并进行实时的质量控制。它还能用于协作和沟通，不同团队成员可以通过共享虚拟元素来协同工作和解决问题。

8.2.8  三维激光扫描技术是利用激光扫描仪发射激光束至物体表面，并测量激光束与物体表面的反射时间，从而计算出每个点的空间坐标形成点云数据，通过扫描物体的不同角度和位置，可以获取大量的点云数据，这些数据可以精确地描述物体的形状、几何结构和细节，用于建模、测量、检测和分析等。

三维激光扫描技术在核岛安装施工中可以有多种用途。首先，通过三维激光扫描技术可以获取准确的现场数据，包括各专业的三维点云数据，这为工程团队提供了准确的可参考的基础数据。其次，通过将点云数据与安装设计模型进行对比，可以进行施工偏差分析，及早发现并解决施工过程中的问题。再次，三维激光扫描技术可用于安装成果的验收，验证安装成果的准确性和符合性，保证核岛安装施工的质量。

8.2.9  核岛安装工程中管道系统的密封性、功能性试验，简称“TFD”，是法语Tuyauterie Essai Fonctionnel de Dispositifs或英语Tightness Functional Demonstration的缩写。在TFD实施过程中应用BIM，创建每个试验回路的TFD模型，实现TFD可视化，能够帮助试验人员直观快速地识别出试验点和试验边界，并通过模型中附加或关联的试验压力、试验步骤等试验相关资料及信息完成管道系统的密封性、功能性试验。

进度管理

8.3.3~8.3.5  BIM技术中的“4D”指的是在三维模型基础上附加或关联时间信息，而进度管理模型就是BIM的4D模型。项目进度管理中的时间信息主要指计划进度和实际进度。计划进度包含最早开始时间、最迟开始时间、计划开始时间、最早完成时间、最迟完成时间、计划完成时间；实际进度包含实际开始时间、实际完成时间。本条中的定额指的是国家、行业的标准定额，也可以是企业定额或特定项目的专有施工资源数据。资源配置信息包括人工、材料、机械等。

8.3.6  将实际进度信息录入模型中，有助于项目管理人员查询跟踪施工进展，为进度控制提供切实有效的信息支持。实际进度信息录入模型可以利用BIM平台的移动端功能，安装活动开始时和结束后，施工人员通过手机、平板电脑等移动端设备在BIM平台中将实际开始时间、实际完成时间录入相关模型中。

8.3.7、8.3.8  核岛安装工程的进度计划分为一级进度计划、二级进度计划、三级进度计划、四级进度计划、五级进度计划、六级进度计划和专项进度计划。其中，一级和二级进度计划由发包商制定，主要包含项目最关键的、具有战略意义的里程碑节点，以及项目主要阶段、系统移交和重大接口的计划；三级、四级、五级、六级和专项进度计划是由安装承包商根据一级、二级进度计划制定的合同计划、3~6个月滚动计划、周计划、天计划和特定的计划。进度计划制定BIM应用时，除了需要结合工作分解结构、资源配置和施工逻辑外，更重要的是满足项目进度计划的要求。

施工模型要与工作分解结构保持一致，模型精细度应达到指导施工的程度，并保持模型和施工流程具有对应性，使得模型与施工任务节点能一一关联。

质量管理

8.4.3  在BIM平台中发起质量管理流程的线上审批，如施工人员完成安装工作后发起的质量检查审批流程，可以减少线下纸质审批的过程，提升质量管理的数字化应用程度和工作效率。同时，质量管理流程与模型关联，也使审批者能够更直观的了解所要处理的质量管理工作。

8.4.4  质量控制资料包括材料合格证、安装技术要求、技术规格书、标准图集、施工记录等；功能检验资料包括设备等的开箱检查记录等；质量检查记录包括各专业工程对象安装的质量检查时间、检查人员、质量问题，以及相应的施工质量计划、任务单、不符合项记录等。

8.4.7  利用质量管理模型能够更加直观的对质量信息和问题进行汇总和展示，帮助质量管理人员按照施工位置、专业、人员进行质量信息和问题的统计和分析，为质量管理持续改进提供参考和依据。

8.4.8  质量问题的处理方式一般包括返工、返修、让步接收、降级使用、拒收，质量问题处理时需要将采用的何种处理方式，以及如何进行的处理附加或关联到相关模型单元上。

安全管理

8.5.3  核岛安装工程中，安全管理流程的线上审批主要包括动火、受限空间作业、探伤、边缘性施工、危险化学品临时贮存、吊装、孔洞开启、高处临边作业、试车、电气隔离、试压及其他高风险作业。在BIM平台中发起安全管理流程的线上审批，可以减少线下纸质审批的过程，提升安全管理的数字化应用程度和工作效率。同时，安全管理流程与模型关联，也使审批者能够更直观的了解所要处理的安全管理工作。

8.5.4  安全生产/防护设施信息主要包括脚手架、垂直运输设备、临边防护设施、洞口防护等的位置、几何尺寸等几何信息，以及规格型号、设备功率等非几何信息。安全检查信息主要包括安全生产责任、安全教育、专项施工方案及其论证情况、机械设备维护保养、安全技术交底等。风险源信息主要包括风险隐患信息、风险评价信息、风险对策信息等。事故信息主要包括事故调查报告及处理决定等。

8.5.8  利用安全管理模型能够更加直观的对安全信息和问题进行汇总和展示，帮助安全管理人员按照施工位置、专业、人员进行安全信息和问题的统计和分析，为安全管理持续改进提供参考和依据。

竣工交付

一般规定

9.1.3  完整性指竣工交付的模型和文档满足交付范围的要求，无缺项无冗余。一致性是指交付的模型和文档与交工资料对应的部分一致。交工资料指设计、采购和施工全过程需要交付的最终版资料，不包括中间信息。中间信息指为形成合同约定的最终交付物而产生的中间过程信息，如设计过程中的计算过程信息、中间版本文件等信息。准确性是指交付的模型和文档符合施工相关技术文件的要求。

竣工交付模型

9.2.2  竣工交付模型不应该使用建模软件创建的原生模型，应对模型进行轻量化处理，方便模型的存储与浏览。当接收方为建设单位时，模型主要用于后续的运维管理工作。当建设单位对项目无施工BIM要求，不要求进行竣工交付BIM应用时，开展施工BIM应用主要是施工单位为了提高施工效率、提升项目质量和安全、缩短建设工期的自发行为。此时，模型主要用于施工单位企业内部的存档，为后续类似项目的施工BIM提供参考资料。

竣工交付文档

9.3.1  竣工交付文档一般包括竣工图、工程量清单、安装技术要求、变更文件、施工组织设计文件、施工计划文件、施工方案文件、施工记录文件、质量管理文件、完工报告等。

- 参考文献

- 中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑信息模型施工应用标准：GB/T 51235-2017[S].北京：中国建筑工业出版社，2017.

- 中华人民共和国住房和城乡建设部.石油化工工程数字化交付标准：GB/T 51296-2018[S].北京：中国计划出版社，2018.

- 黄锐锋.图解危险性较大的分布分项工程安全管理规定[M].北京：中国建筑工业出版社，2018.

- 中华人民共和国住房和城乡建设部.建筑信息模型设计交付标准：GB/T 51301-2018[S].北京：中国建筑工业出版社，2019.

- 许可，高治军，何兵.施工总承包方BIM技术应用[M].北京：中国电力出版社，2019.

- 中国安装协会.建筑机电施工图深化设计技术标准：T/CIAS-2-2020[S].北京：中国建筑工业出版社，2020.